Schlussbericht Docker

**Inhalt**

[Projektmanagement 2](#_Toc405405794)

[Projektstrukturplan 3](#_Toc405405795)

[Softwareentwicklungsplan 4](#_Toc405405796)

[Arbeitspakete 4](#_Toc405405797)

[Stundenerfassung 8](#_Toc405405798)

[Risiken 9](#_Toc405405799)

[Besonderes 9](#_Toc405405800)

[Risikodiagramm 10](#_Toc405405801)

[Klassendiagramm 11](#_Toc405405802)

[Testbericht 13](#_Toc405405803)

[Zusammenfassung der erreichten Ziele 14](#_Toc405405804)

[Glossar 15](#_Toc405405805)

[Projektdomäne 15](#_Toc405405806)

[Primärbegriffe 15](#_Toc405405807)

[Sekundärbegriffe 16](#_Toc405405808)

[Projektmanagement 16](#_Toc405405809)

AnhangBedienungsanleitung  
Sourcecode auf USB-Stick

# Projektmanagement

Das Projektmanagement wurde ein weiteres Mal auf den Stand des Projektabschluss aktualisiert. Das Team konnte das Projekt erfolgreich zu Ende bringen und hat dabei den grössten Teil der definierten Anwendungsfälle umgesetzt. Einige eher nebensächliche Anwendungsfälle, welche während des Projekts als unwichtig eingestuft wurden, wurden aus dem aktuellen Projekt gestrichen. Diese können jedoch bei einer späteren Fortsetzung der Arbeiten an Docker, dank des Modularen Aufbaus, einfach integriert werden. Bei den durch das Team als wichtig erachteten Anwendungsfällen wurde etwas mehr Zeit investiert um die Arbeit nicht nur fertigzustellen, sondern auch qualitativ hochwertig abzuschliessen. Durch das gute Teamwork und die effiziente Arbeitsweise der Mitglieder konnte innert kurzer Zeit ein solides Smartphone-Game entwickelt werden, welches durch eine intuitive Bedienung und charmante Grafik zu begeistern vermag. Ich möchte mich hiermit als Teamleiter auch ganz herzlich bei allen Teammitgliedern für ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit bedanken.

## Projektstrukturplan

**A Management** AA Ideensuche  
 AB Spielbeschrieb  
 AC Anforderungen  
 AD Ressourcen  
 AE Projektplanung  
 AEA Risiken und Grobplanung  
 AEB Projektmanagement  
 AF Kundennutzung und Wirtschaftlichkeit

**B Entwicklungsumgebung**  
 BA Engineering und Evaluation

**C Anforderungen** CA Anwendungsfälle  
 CAA Anwendungsfalldiagramm  
 CAB System-Sequenzdiagramm  
 CB Zusätzliche Spezifikationen

**D Design**  
 DA Domänenmodell  
 DAA Domänenmodell visualisieren  
 DB Architektur  
 DBA Architektur visualisieren  
 DBB Klassenverantwortlichkeit  
 DBC Zusammenarbeitsdiagramme

**E Implementation** EA Repository  
 EAA Klassendiagramm

EB Domain  
 EBA GameObjects  
 EBAA Ship  
 EBAB Train  
 EBAC Crane  
 EBB Gamebewertung  
 EBC Gamelogik  
 EBCA InfiniteGame  
 EBCB CareerGame  
 EBCC QuickGame  
 EC User Interface  
 ECA Rendering  
 ECAA Grafiken  
 ECB Menu  
 ECC User Config & Stats  
 ECD Level  
 ED Tech. Services  
 EDA Persistence

**F Evaluation und Test**

**G Auslieferung**

## Softwareentwicklungsplan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23. Sep | **30. Sep** | 07. Okt | 14. Okt | **21. Okt** | 28. Okt | 04. Nov | 11. Nov | 18. Nov | 25. Nov | **02. Dez** | **09. Dez** |
|  | **Inception** | | **Elaboration** | | | **Construction** | | | | | | **Transition** |
|  | **I1** | | **E1** | | | **C1** | | **C2** | | **C3** | | **T1** |
| RH | A | | A, C, D | | | E | | D, E | | E, EBB, ECC, ECD | | E, F |
| YM | A | | A, C, D | | | E | | D, E | | E, EBC, ECA, ECAA, ECB | | E, EBAA, EBC, F |
| CM | A | | A, C, D | | | E | | D, E | | E, EBC, EBCA | | E, EBB, EBC, EBCA, F |
| EW | A | | A, C, D | | | E | | D, E | | E, EBCB, ECA, ECC | | E, ECB, ECC, F |
|  |  | **M1** |  |  | **M2** |  |  |  |  |  | **M3** | **M4** |
|  |  | **P1** |  |  | **P2** |  |  |  | **P3** |  |  | **P4** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Meilensteine: Projektschiene** | | | | | **Meilensteine: Projekt Docker** | | | | |  | **Legende** |  |  |
| 30.09.2014 | Präsentation Projektskizze | | | P1 | 30.09.2014 | Inception Abschluss | | | M1 |  | **Kürzel** | **Name** | |
| 21.10.2014 | Präsentation Anforderungen | | | P2 | 21.10.2014 | Elaboration Abschluss | | | M2 |  | RH | Remo Höppli | |
| 18.11.2014 | Präsentationen Design | | | P3 | 02.12.2014 | Construction Abschluss | | | M3 |  | YM | Yacine Mekesser | |
| 09.12.2014 | Schlusspräsentationen | | | P4 | 09.12.2014 | Transition Abschluss | | | M4 |  | CM | Christoph Mathis | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | EW | Emily Wangler | |

## Arbeitspakete

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phase** | **Auftrag** | **Arbeitspaket** | **Kennung** | **Wer** | **Prognostiziert** | **Aufwand** | **Differenz** |
| I1 | Projekt | Ideensuche | A | Alle (\*4) | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| I1 | Projektskizze | Idee | AA | EW | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| I1 | Projektskizze | Hauptanwendungsfall | AB | EW | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| I1 | Projektskizze | Kundennutzung | AF | CM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| I1 | Projektskizze | Wirtschaftlichkeit | AF | CM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| I1 | Projektskizze | Risiken | AEA | RH | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| I1 | Projektskizze | Projektplanung | AEB | RH | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| I1 | Projektskizze | Ressourcen | AD | RH | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| I1 | Projektskizze | Weitere Anforderungen | AC | YM | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| I1 | Projektskizze | Abgrenzungen | AC | YM | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| I1 | Projekt | Evaluation ASDK | BA | YM | 6.0 | 6.0 | 0.0 |
| I1 | Projekt | Besprechungen | C &DB | Alle (\*4) | 16.0 | 16.0 | 0.0 |
| E1 | Analyse | Projektmanagement | AEB | RH | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| E1 | Analyse | Anwendungsfälle | CA | Alle (\*4) | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
| E1 | Analyse | Anwendungsfalldiagramm | CAA | CM | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| E1 | Analyse | Domänenmodell | DA | RH | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| E1 | Analyse | Erste Architektur | DB | YM | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| E1 | Analyse | Zusätzliche Spezifikationen | CB | EW | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| E1 | Analyse | System-Sequenzdiagramm | CAB | CM | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| E1 | Analyse | Systemoperationen | CA | CM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| E1 | Analyse | Glossar | D | YM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| E1 | Projekt | Besprechungen | D | Alle (\*4) | 16.0 | 16.0 | 0.0 |
| C1 | Projekt | Besprechungen | E | Alle (\*4) | 16.0 | 16.0 | 0.0 |
| C1 | Projekt | Repository | EA | YM | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| C1 | Projekt | Klassendiagramm | EAA | YM | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| C1 | Projekt | Rendering | ECA | YM | 2.0 | 5.0 | 3.0 |
| C1 | Projekt | Grafiken | ECAA | YM | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| C1 | Projekt | Gamebewertung | EBB | RH | 3.0 | 4.0 | 1.0 |
| C1 | Projekt | Ship Logik | EBAA | CM | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| C1 | Projekt | Game Logik | EBC | CM | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| C1 | Projekt | Train Logik | EBAB | EW | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| C1 | Projekt | Menu | ECB | EW | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| C1 | Design | Projektmanagement | E | RH | 4.0 | 5.0 | 1.0 |
| C2 | Design | Architektur | DB | YM | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| C2 | Design | Projektmanagement | E | RH | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| C2 | Design | Klassendiagramm | EAA | YM | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| C2 | Design | Klassenverantwortlichkeit | DBB | EW | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| C2 | Design | Zusammenarbeitsdiagramme | DBC | Alle (\*4) | 8.0 | 6.0 | 2.0 |
| C2 | Design | Dokumentfinish | D | Alle (\*4) | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| C2 | Projekt | Gamebewertung | EBB | RH | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| C2 | Projekt | Ship Logik | EBAA | CM | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
| C2 | Projekt | Train Logik | EBAB | EW | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| C2 | Projekt | Rendering | ECA | YM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| C2 | Projekt | Game Logik | EBC | CM | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| C2 | Projekt | Crane Logik | EBAC | YM | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| C2 | Projekt | Quick Game | EBCC | EW | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| C2 | Projekt | Persistence | ECA | EW | 4.0 | 3.0 | 1.0 |
| C2 | Projekt | Level | ECD | RH | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| C2 | Projekt | Statistik | ECC | RH | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| C2 | Design | Präsentation Demo | D | CM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| C2 | Design | Bewertung und Level-Generator | D | RH | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| C2 | Design | Präsentation Grafik | D | YM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| C2 | Projekt | Score Bildschirm | ECC | CM | 3.0 | 4.0 | 1.0 |
| C3 | Projekt | Statistik Bildschirm | ECC | EW | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| C3 | Projekt | Career Game | EBCB | EW | 6.0 | 5.0 | 1.0 |
| C3 | Projekt | Settings | ECC | EW | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| C3 | Projekt | Level erstellen | ECD | RH | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| C3 | Projekt | Score-Verteilung verfeinern | EBB | RH | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| C3 | Schlusspräsentation | Projektmanagement | E | RH | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| C3 | Projekt | Besprechungen | E | Alle (\*4) | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
| C3 | Projekt | Game abbrechen mit zurück | EBC | CM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| C3 | Projekt | Schluss Bildschirm | EBC | CM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| C3 | Projekt | Infinite Game | EBCA | CM | 8.0 | 6.0 | 2.0 |
| C3 | Projekt | Anzeigen Bruchgefahr | ECAA | YM | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
| C3 | Projekt | Anzeigen Kentergefahr | ECAA | YM | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| C3 | Projekt | Abstract Game | EBC | YM | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| C3 | Schlusspräsentation | Anleitung | E | RH | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| C3 | Schlusspräsentation | Zusammenfassung | E | EW | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| C3 | Schlusspräsentation | Test | E | CM | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| C3 | Schlusspräsentation | Klassendiagramm | E | YM | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| C3 | Projekt | Javadoc | E | Alle (\*4) | 12.0 | 12.0 | 0.0 |
| C3 | Projekt | Rendering | ECA | YM | 4.0 | 4.0 | 0.0 |
| C3 | Projekt | Persistence | ECA | EW | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| C3 | Projekt | Score Bildschirm | ECC | RH | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| C3 | Projekt | Menu | ECB | YM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| T1 | Projekt | Refactoring Abstract Game | EBC | CM | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| T1 | Projekt | Refactoring Load Rating | EBB | CM | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| T1 | Projekt | Infinite Game | EBCA | CM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| T1 | Projekt | Refactoring Menu | ECB | EW | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| T1 | Projekt | Refactoring Statistik | ECC | EW | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| T1 | Schlusspräsentation | Anleitung | E | RH | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| T1 | Schlusspräsentation | Zusammenfassung | E | EW | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| T1 | Schlusspräsentation | Test | E | CM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| T1 | Schlusspräsentation | Klassendiagramm | E | YM | 1.0 | 1.0 | 0.0 |
| T1 | Schlusspräsentation | Projektmanagement | E | RH | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| T1 | Projekt | Besprechungen | F | Alle (\*4) | 12.0 | 10.0 | 2.0 |
| T1 | Projekt | Advertisements | E | EW | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| T1 | Projekt | Credits | E | EW | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| T1 | Schlusspräsentation | Einführung Präsentation | F | RH | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| T1 | Schlusspräsentation | Erweiterungen Präsentation | F | CM | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| T1 | Projekt | Abstract Game Animation | EBC | YM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| T1 | Projekt | Ship Logik Ladehöhenindex | EBAA | YM | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| T1 | Projekt | Allgemeine Abschlussarbeiten | F | Alle (\*4) | 12.0 | 12.0 | 0.0 |

|  |
| --- |
| Stundenerfassung |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Aufwände** | | | | | | | | | **Name** | **I1** | **E1** | **C1** | **C2** | **C3** | **T1** | **Total** | | Remo Höppli | 12 | 12 | 13 | 14.5 | 16 | 11.5 | 79 | | Yacine Mekesser | 14 | 12 | 15 | 10.5 | 18 | 10.5 | 80 | | Christoph Mathis | 10 | 10 | 12 | 15.5 | 16 | 13.5 | 77 | | Emily Wangler | 10 | 10 | 6 | 11.5 | 21 | 15.5 | 74 | | Total | 46 | 44 | 46 | 52 | 71 | 51 | 310 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Prognose** | | | | | | | | | **Name** | **I1** | **E1** | **C1** | **C2** | **C3** | **T1** | **Total** | | Remo Höppli | 12 | 12 | 11 | 17 | 20 | 12 | 84 | | Yacine Mekesser | 14 | 12 | 12 | 14 | 22 | 11 | 85 | | Christoph Mathis | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 15 | 83 | | Emily Wangler | 10 | 10 | 10 | 15 | 23 | 15 | 83 | | Total | 46 | 44 | 45 | 62 | 85 | 53 | 335 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Differenz (verfügbare Stunden)** | | | | | | | | | **Name** | **I1** | **E1** | **C1** | **C2** | **C3** | **T1** | **Total** | | Remo Höppli | 0 | 0 | -2 | 2.5 | 4 | 0.5 | 5 | | Yacine Mekesser | 0 | 0 | -3 | 3.5 | 4 | 0.5 | 5 | | Christoph Mathis | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 1.5 | 6 | | Emily Wangler | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 2 | -0.5 | 9 | | Total | 0 | 0 | -1 | 10 | 14 | 2 | 25 | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Gesamtprognose** | **400** |  |  |  |  |  |  | | **Bisher benötigt** | **310** |  |  |  |  |  |  | | **Verbleibend** | **90** |  |  |  |  |  |  | |

## Risiken

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Risiko** | **Beschreibung** | **EW** | **AW** | **Massnahmen** |
| 1 | ZHAW Netzwerk | ZHAW Server sind aufgrund eines Wartungsfensters oder Ausfalls nicht erreichbar. | Sehr wahr- scheinlich | Gering | Git benutzen. |
| 2 | Motivation | Motivation während des Semesters lässt nach. | Wahr-scheinlich | Mittel | Arbeiten gerecht verteilen. Teamgeist pflegen und klare gemeinsame Ziele definieren. |
| 3 | Probleme mit der Entwicklungsumgebung | Probleme mit Framework oder Android SDK. | Möglich | Hoch | Gemeinsames Einrichten der Entwicklungsumgebungen und gegenseitige Unterstützung bei Problemen |
| 4 | Hardwareausfall | Ein Handy oder Notebook fällt aus. | Möglich | Hoch | Material sorgfältig behandeln und bei einem Ausfall zeitig für Ersatz sorgen. |
| 5 | Sound & Grafik | Zeit für die Implementation wird knapp, Mittel für die Realisierung reichen nicht aus. | Möglich | Hoch | Sound weglassen und/oder Grafik vereinfachen. |
| 6 | Personaldefizit | Ausfälle durch Krankheit oder Unfall, viel zu tun bei der Arbeit. WK Yacine 24.11-12.12! Kurs Christoph 26.11-30.11 | Sehr wahr-scheinlich | Mittel | Viel Wissenstransfer & flexible Planung. Verlängerung der Construction Phase, Verkürzung der Transition Phase |
| 7 | Schlechtes Zeitmanagement | Fehleinschätzung, Zeitmangel auf Grund von Teilzeit Pensum. | Unwahr- scheinlich | Hoch | Realistischen Zeitplan erstellen. Verzögerungen frühzeitig erkennen und aufholen. |
| 8 | Know-how Defizit | Das Know-how im Team oder bei einzelnen Mitgliedern führt zu Verzögerungen | Möglich | Gering | So viel Wissenstransfer betreiben wie möglich. |
| **EW: Eintrittswahrscheinlichkeit AW: Auswirkung** | | |  |  |  |


## Besonderes

Trotzdem, dass das Risiko mit der Nummer 6 während des Projektes zwei Mal in Richtung höherer Gefahr angepasst werden musste, ist das Projekt sehr erfolgreich verlaufen. Nicht zuletzt ist dies den zu Beginn definierten Massnahmen zu verdanken, welche während des Projektes geholfen haben die Auswirkungen durch die definierten Risiken zu minimieren. Natürlich haben auch der Einsatz der einzelnen Teammitglieder und die flexible Planung seinen Teil zum erfolgreichen Verlauf des Projektes beigetragen.


## Risikodiagramm

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eintrittswahrscheinlichkeit →** | Sehr wahr- scheinlich | 1 | 6 |  |
| Wahrscheinlich |  | 2 |  |
| Möglich | 8 |  | 3, 4, 5 |
| Unwahrscheinlich |  |  | 7 |
|  |  | Niedrig | Mittel | Hoch |
|  |  | **Auswirkung →** | | |

# Klassendiagramm



**Needs Update**



# Testbericht

# Zusammenfassung der erreichten Ziele

# Glossar

Dieses Glossar erklärt wesentliche Begriffe des Projekts “Docker”. Folgende Elemente können einen Begriff beschreiben:

|  |  |
| --- | --- |
| **Begriff:** | Der zu erklärende Terminus |
| **Definition:** | Kurze Definition des Begriffs |
| **Weitere Erklärungen:** | Weitere Informationen zum Begriff (optional) |
| **Format:** | Typ, Länge, Einheit (optional) |
| **Validierungsregeln:** | Validierungsregeln für Parameter (optional) |
| **Aliase:** | Synonyme (optional) |
| **Beziehungen:** | Beziehungen dieses Begriffs zu anderen Elementen (optional) |

Diese Auflistung soll nur als Richtlinie dienen. Die meisten Begriffe sollten in kurzer Prosa erklärt werden.

## Projektdomäne

### Primärbegriffe

|  |  |
| --- | --- |
| Spieler | Der Spieler ist der einzige menschliche Akteur in der Projektdomäne.  Synonyme: Benutzer, User, Anwender |
| Spiel | Das Spiel beinhaltet sowohl die Spielregeln und –Logik, als auch den aktuellen Zustand des Spiels, etwa Timer oder die aktuelle Punktezahl. Verschiedene Spielmodi führen zu verschiedenen Ausprägungen des Spiel-Objekts.  Synonyme: Game |
| Schiff | Das Schiff ist ein zentrales Spielelement in Docker. Ziel des Spiels ist es, Container möglichst effizient auf das Schiff zu beladen. Das Schiff enthält also eine Sammlung bereits platzierter Container. Verschiedene Schiffe unterscheiden sich in Attributen wie Breite, Höhe und Tragfähigkeit.  Synonyme: Frachtschiff, Containerschiff |
| Zug | Der Zug ist dafür zuständig, die zu verladenden Container in den Spielbereich zu „liefern“. Abhängig von seiner Geschwindigkeit wird das Spiel einfacher oder schwieriger.  Synonyme: Güterzug, Containerzug |
| Container | Ein Container muss durch den Spieler vom Zug auf das Schiff verladen werden. Container erscheinen in verschiedenen Ausführungen, die sich in Gewicht, Grösse und Farbe unterscheiden können.  Synonyme: Frachtcontainer |
| Kran | Der Kran hat die Aufgabe, Container vom Zug auf das Schiff zu befördern. Dabei bestimmt der Spieler welcher Container auf welche Position gesetzt werden soll. Der Kran führt diese Anweisung dann selbstständig durch.  Synonyme: Hafenkran |
| Level | Ein Level ist eine vordefinierte Spielkonfiguration, die für den Karrieremodus benötigt wird. Es bestimmt, in welcher Reihenfolge welche Container vom Zug in den Spielbereich gebracht werden. Levels sind persistent und werden vom Spiel geladen. |
| Handicap | Das Handicap ist eine Sammlung von Parametern, die das Spiel für den Spieler schwieriger gestalten. Darunter fallen die Geschwindigkeit des Zuges, die Toleranz des Schiffes bezüglich ungleichmässiger Ladung und „blindes Versetzen“. Das Handicap ist persistent und wird vom Spiel geladen. |

### 

### Sekundärbegriffe

|  |  |
| --- | --- |
| Spielbereich | Der Spielbereich ist der „Viewport“, also der Teil des Spiels, der für den Spieler sichtbar auf dem Bildschirm erscheint. So können Objekte theoretisch im negativen Bereich des Spielkoordinatensystems und damit nicht im Spielbereich befinden.  Synonyme: Spielfeld |
| Spielmodus | Der Spielmodus ist eine Variante des Spiels. Während die Grundregeln und -Aufgaben (Schiff beladen) identisch bleiben, beeinflussen sie das Spielerlebnis wesentlich. Im Moment gibt es drei mögliche Spielmodi: Das Schnelle Spiel, das Unendliche Spiel und den Karrieremodus.  Synonyme: Spielvariante |
| Schnelles Spiel | Das schnelle Spiel ist der simpelste Spielmodus. Er beinhaltet ausschliesslich die Grundregeln.  Synonyme: Quick Game  Beziehungen: Use Case „Schnelles Spiel“ |
| Unendliches Spiel | Das unendliche Spiel baut auf dem schnellen Spiel auf, ist aber zeitlich nicht begrenzt. Bloss die ansteigende Schwierigkeit limitiert die Spieldauer. Im Gegensatz zum schnellen Spiel können mehrere Schiffe in Progression beladen werden.  Synonyme: Endloses Spiel, Endless Game, Infinite Game  Beziehungen: Use Case „Unendliches Spiel“ |
| Karrieremodus | Der Karrieremodus teilt das Spielerlebnis in mehrere, vordefinierte Level auf. Ist ein Level geschafft, wird der nächste freigeschaltet.  Synonyme: Career Game  Beziehungen: „Karriere-Modus mit Level-Freischaltung“ |
| Kippwert | Beschreibt, wie nahe das Schiff am Kentern ist.  Synonyme: Kenterwert, capsizeValue  Beziehungen: Systemoperation capsizeShip. Wird von der Klasse LoadRating berechnet |
| Bruchwert | Beschreibt, wie nahe das Schiff am Brechen ist.  Synonyme: breakValue  Beziehungen: Systemoperation breakShip. Wird von der Klasse LoadRating berechnet. |

## Projektmanagement

|  |  |
| --- | --- |
| Höllenquery | Die von RH entworfene Query, die alle Plandaten und Aufwände aus dem Projektmanagement verrechnet. |