## Tabelle1
Aufwände
Phase | Auftrag | Arbeitspaket | Kennung | Wer | Prognostiziert | Aufwand | Differenz |  | Name | I1 | E1 | C1 | C2 | C3 | T1 | Total
I1 | Projekt | Ideensuche | A | Alle (*4) | 8 | 8 | 0 | RH | Remo Höppli | 12 | 12 | 13 | 14.5 | 11 | 0 | 62.5
I1 | Projektskizze | Idee | AA | EW | 2 | 2 | 0 | YM | Yacine Mekesser | 14 | 12 | 15 | 10.5 | 9 | 0 | 60.5
I1 | Projektskizze | Hauptanwendungsfall | AB | EW | 2 | 2 | 0 | CM | Christoph Mathis | 10 | 10 | 12 | 15.5 | 7 | 0 | 54.5
I1 | Projektskizze | Kundennutzung | AF | CM | 2 | 2 | 0 | EW | Emily Wangler | 10 | 10 | 6 | 11.5 | 10 | 0 | 47.5
I1 | Projektskizze | Wirtschaftlichkeit | AF | CM | 2 | 2 | 0 |  | Total | 46 | 44 | 46 | 52 | 37 | 0 | 225
I1 | Projektskizze | Risiken | AEA | RH | 2 | 2 | 0
I1 | Projektskizze | Projektplanung | AEB | RH | 2 | 2 | 0
I1 | Projektskizze | Ressourcen | AD | RH | 2 | 2 | 0
I1 | Projektskizze | Weitere Anforderungen | AC | YM | 1 | 1 | 0 |  | Prognose
I1 | Projektskizze | Abgrenzungen | AC | YM | 1 | 1 | 0 |  | Name | I1 | E1 | C1 | C2 | C3 | T1 | Total
I1 | Projekt | Evaluation ASDK | BA | YM | 6 | 6 | 0 | RH | Remo Höppli | 12 | 12 | 11 | 17 | 20 | 0 | 72
I1 | Projekt | Besprechungen | C &DB | Alle (*4) | 16 | 16 | 0 | YM | Yacine Mekesser | 14 | 12 | 12 | 14 | 22 | 0 | 74
E1 | Analyse | Projektmanagement | AEB | RH | 4 | 4 | 0 | CM | Christoph Mathis | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 0 | 68
E1 | Analyse | Anwendungsfälle | CA | Alle (*4) | 8 | 8 | 0 | EW | Emily Wangler | 10 | 10 | 10 | 15 | 23 | 0 | 68
E1 | Analyse | Anwendungsfalldiagramm | CAA | CM | 1 | 1 | 0 |  | Total | 46 | 44 | 45 | 62 | 85 | 0 | 282
E1 | Analyse | Domänenmodell | DA | RH | 2 | 2 | 0
E1 | Analyse | Erste Architektur | DB | YM | 4 | 4 | 0
E1 | Analyse | Zusätzliche Spezifikationen | CB | EW | 4 | 4 | 0
E1 | Analyse | System-Sequenzdiagramm | CAB | CM | 1 | 1 | 0 |  | Differenz (verfügbare Stunden)
E1 | Analyse | Systemoperationen | CA | CM | 2 | 2 | 0 |  | Name | I1 | E1 | C1 | C2 | C3 | T1 | Total
E1 | Analyse | Glossar | D | YM | 2 | 2 | 0 | RH | Remo Höppli | 0 | 0 | -2 | 2.5 | 9 | 0 | 9.5
E1 | Projekt | Besprechungen | D | Alle (*4) | 16 | 16 | 0 | YM | Yacine Mekesser | 0 | 0 | -3 | 3.5 | 13 | 0 | 13.5
C1 | Projekt | Besprechungen | E | Alle (*4) | 16 | 16 | 0 | CM | Christoph Mathis | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 13 | 0 | 13.5
C1 | Projekt | Repository | EA | YM | 1 | 1 | 0 | EW | Emily Wangler | 0 | 0 | 4 | 3.5 | 13 | 0 | 20.5
C1 | Projekt | Klassendiagramm | EAA | YM | 1 | 1 | 0 |  | Total | 0 | 0 | -1 | 10 | 48 | 0 | 57
C1 | Projekt | Rendering | ECA | YM | 2 | 5 | -3
C1 | Projekt | Grafiken | ECAA | YM | 4 | 4 | 0
C1 | Projekt | Gamebewertung | EBB | RH | 3 | 4 | -1 |  | Gesamtprognose | 400
C1 | Projekt | Ship Logik | EBAA | CM | 3 | 3 | 0 |  | Bisher benötigt | 225
C1 | Projekt | Game Logik | EBC | CM | 5 | 5 | 0 |  | Verbleibend | 175
C1 | Projekt | Train Logik | EBAB | EW | 3 | 1 | 2
C1 | Projekt | Menu | ECB | EW | 3 | 1 | 2
C1 | Design | Projektmanagement | E | RH | 4 | 5 | -1
C2 | Design | Architektur | DB | YM | 2 | 1 | 1
C2 | Design | Projektmanagement | E | RH | 4 | 4 | 0
C2 | Design | Klassendiagramm | EAA | YM | 1 | 1 | 0
C2 | Design | Klassenverantwortlichkeit | DBB | EW | 2 | 2 | 0
C2 | Design | Zusammenarbeitsdiagramme | DBC | Alle (*4) | 8 | 6 | 2
C2 | Design | Dokumentfinish | D | Alle (*4) | 4 | 4 | 0
C2 | Projekt | Gamebewertung | EBB | RH | 4 | 2 | 2
C2 | Projekt | Ship Logik | EBAA | CM | 4 | 3 | 1
C2 | Projekt | Train Logik | EBAB | EW | 2 | 0 | 2
C2 | Projekt | Rendering | ECA | YM | 2 | 2 | 0
C2 | Projekt | Game Logik | EBC | CM | 4 | 4 | 0
C2 | Projekt | Crane Logik | EBAC | YM | 4 | 2 | 2
C2 | Projekt | Quick Game | EBCC | EW | 4 | 4 | 0
C2 | Projekt | Persistence | ECA | EW | 4 | 3 | 1
C2 | Projekt | Level | ECD | RH | 2 | 3 | -1
C2 | Projekt | Statistik | ECC | RH | 1 | 1 | 0
C2 | Design | Präsentation Demo | D | CM | 2 | 2 | 0
C2 | Design | Bewertung und Levelgenerator | D | RH | 3 | 2 | 1
C2 | Design | Präsentation Grafik | D | YM | 2 | 2 | 0
C2 | Projekt | Score Bildschirm | ECC | CM | 3 | 4 | -1 |  | 26-30.11 CM weg Strassburg
C3 | Projekt | Statistik Bildschirm | ECC | EW | 4 | 4 | 0
C3 | Projekt | Career Game | EBCB | EW | 6 |  | 6
C3 | Projekt | Settings | ECC | EW | 3 | 3 | 0
C3 | Projekt | Level erstellen | ECD | RH | 2 | 1 | 1
C3 | Projekt | Scoreverteilung verfeinern | EBB | RH | 3 | 3 | 0
C3 | Schlusspräsentation | Projektmanagement | E | RH | 4 | 2 | 2
C3 | Projekt | Besprechungen | E | Alle (*4) | 12 | 12 | 0
C3 | Projekt | Game abbrechen mit zurück | EBC | CM | 2 | 2 | 0
C3 | Projekt | Schluss Bildschirm | EBC | CM | 2 | 2 | 0
C3 | Projekt | Infinite Game | EBCA | CM | 8 |  | 8
C3 | Projekt | Anzeigen Bruchgefahr | ECAA | YM | 3 | 1 | 2
C3 | Projekt | Anzeigen Kentergefahr | ECAA | YM | 3 | 2 | 1
C3 | Projekt | Abstract Game | EBC | YM | 3 | 3 | 0
C3 | Schlusspräsentation | Anleitung | E | RH | 3 |  | 3
C3 | Schlusspräsentation | Zusammenfassung | E | EW | 2 |  | 2
C3 | Schlusspräsentation | Test | E | CM | 2 |  | 2
C3 | Schlusspräsentation | Klassendiagramm | E | YM | 1 |  | 1
C3 | Projekt | Javadoc | E | Alle (*4) | 12 |  | 12
C3 | Projekt | Rendering | ECA | YM | 4 |  | 4
C3 | Projekt | Persistence | ECA | EW | 2 |  | 2
C3 | Projekt | Score Bildschirm | ECC | RH | 2 | 2 | 0
C3 | Projekt | Menu | ECB | YM | 2 |  | 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0