## Slide 1: Projektskizze Docker
Engineering of an Android App

## Slide 2: Projektidee
Mobile Applikation
Spiel
Docker

## Slide 3: Anwendungsfall
Ziel
Ablauf
Ende

## Slide 4: Anforderungen
my

## Slide 5: Ressourcen
my

## Slide 6: Projektablauf
Meilensteine
  30.09.2014 M1 Präsentation Projektskizze
  21.10.2014 M2 Präsentation Anforderungen
  18.11.2014 M3 Präsentationen Design
  09.12.2014 M4 Schlusspräsentationen
23. Sep | 30. Sep | 07. Okt | 14. Okt | 21. Okt
I1 |  | E1 |  | 
 | M1 |  |  | M2
28. Okt | 04. Nov | 11. Nov | 18. Nov | 25. Nov | 02. Dez | 09. Dez
C1 |  | C2 |  | T1 |  | 
 |  |  | M3 |  |  | M4
Notes: Inception
Elaboration
Construction
Transition

## Slide 7: Projektablauf
Phase | It | Ziele
Inception | I1 | Projektskizze, IDE, Ausformulierung Anwendungsfälle, Entwurf Architektur
Elaboration | E1 | Anwendungsfälle, Architektur und Domänenmodell, GUI Designkonzept/Prototyp, 10% Programmierungstasks
Construction | C1 | 50% Programmierungstasks
Construction | C2 | 90% Programmierungstasks, GUI
Transition | T1 | 100% Programmierungstasks, Testing, Dokumentation und Abschlussarbeiten
Iterationsdauer: 2 -3 Wochen |  | 

## Slide 8: Risiken
Nr. | Risiko | EW | AW | Massnahmen
1 | ZHAW Netzwerk | 4 | Gering | Git benutzen
2 | Motivation | 3 | Mittel | Gerechte Verteilung, Teamgeist, gemeinsame Ziele
3 | Probleme mit IDE | 2 | Hoch | Gemeinsam Einrichten, gegenseitig Unterstützen
4 | Hardware | 2 | Hoch | Sorgfallt, Ersatz besorgen
Notes: 1, ZHAW Netzwerk
ZHAW Server sind aufgrund eines Wartungsfensters oder Ausfalls nicht erreichbar
Git benutzen
2, Motivation
Motivation während des Semesters lässt nach
Arbeiten gerecht verteilen. Teamgeist pflegen und klare gemeinsame Ziele definieren
3, Probleme mit Entwicklungsumgebung
Probleme mit Framework oder Android SDK
Gemeinsames Einrichten der Entwicklungsumgebungen und gegenseitige Unterstützung bei Problemen
4, Hardware
Ein Handy oder Notebook fällt aus
Material sorgfältig behandeln und bei einem Ausfall zeitig für Ersatz sorgen

## Slide 9: Risiken
Nr. | Risiko | EW | AW | Massnahmen
5 | Sound & Grafik | 2 | Hoch | Weglassen, vereinfachen
6 | Personaldefizit | 2 | Mittel | Viel Wissenstransfer
7 | Zeitmanagement | 1 | Hoch | Realistisch Planen, Verzögerungen frühzeitig erkennen
8 | Know-how Defizit | 2 | Gering | Viel Wissenstransfer
Notes: 5, Sound & Grafik
Zeit für die Implementation wird knapp, Mittel für die Realisierung reichen nicht aus
Sound weglassen und/oder Grafik vereinfachen
6, Personaldefizit
Ausfälle durch Krankheit oder Unfall, viel zu tun bei der Arbeit
Velo Helm aufsetzen, Rechtsvortritt beachten und jeden Tag ein Glas O'saft trinken. Viel Wissenstransfer
7, Schlechtes Zeitmanagement
Fehleinschätzung, Zeitmangel auf Grund von Teilzeit Pensum
Realistischen Zeitplan erstellen. Verzögerungen frühzeitig erkennen und aufholen
8, Know-how Defizit
Das Know-how im Team oder bei einzelnen Mitgliedern führt zu Verzögerungen
So viel Wissenstransfer betreiben wie möglich

## Slide 10: Risiken
Eintretens Wahrscheinlichkeit → | 4 | 1 |  | 
 | 3 |  | 2 | 
 | 2 | 8 | 6 | 3, 4, 5
 | 1 |  |  | 7
 |  | Niedrig | Mittel | Hoch
 |  | Auswirkung → |  | 
ZHAW Netzwerk
Motivation
Probleme mit IDE
Hardware
Sound & Grafik
Personaldefizit
Schlechtes Zeit Management
Know-how Defizit
Notes: ZHAW Netzwerk
ZHAW Server sind aufgrund eines Wartungsfensters oder Ausfalls nicht erreichbar
Git benutzen
Motivation
Motivation während des Semesters lässt nach
Arbeiten gerecht verteilen. Teamgeist pflegen und klare gemeinsame Ziele definieren
Probleme mit Entwicklungsumgebung
Probleme mit Framework oder Android SDK
Gemeinsames Einrichten der Entwicklungsumgebungen und gegenseitige Unterstützung bei Problemen
Hardware
Ein Handy oder Notebook fällt aus
Material sorgfältig behandeln und bei einem Ausfall zeitig für Ersatz sorgen
Sound & Grafik
Zeit für die Implementation wird knapp, Mittel für die Realisierung reichen nicht aus
Sound weglassen und/oder Grafik vereinfachen
Personaldefizit
Ausfälle durch Krankheit oder Unfall, viel zu tun bei der Arbeit
Velo Helm aufsetzen, Rechtsvortritt beachten und jeden Tag ein Glas O'saft trinken. Viel Wissenstransfer
Schlechtes Zeitmanagement
Fehleinschätzung, Zeitmangel auf Grund von Teilzeit Pensum
Realistischen Zeitplan erstellen. Verzögerungen frühzeitig erkennen und aufholen
Know-how Defizit
Das Know-how im Team oder bei einzelnen Mitgliedern führt zu Verzögerungen
So viel Wissenstransfer betreiben wie möglich

## Slide 11: Kundennutzung

## Slide 12: Wirtschaftlichkeit