## Tabelle1
Phase | Iteration | Ziele | Nicht erreichte Punkte
Inception | I1 | Projektskizze erstellt, IDE eingerichtet, erste Ausformulierung der Anwendungsfälle, erster Entwurf der Architektur | -
Elaboration | E1 | Anwendungsfälle definiert, Architektur und Domänenmodell, GUI Designkonzept/Prototyp erstellt, Android-Programmierung Engineerin, 10% der Programmierungstasks abgeschlossen
Construction | C1 | siehe Projektstrukturplan und Softwareentwicklungsplan
Construction | C2 | siehe Projektstrukturplan und Softwareentwicklungsplan
Construction | C3 | siehe Projektstrukturplan und Softwareentwicklungsplan
Transition | T1 | siehe Projektstrukturplan und Softwareentwicklungsplan
Iterationsdauer: 1 -3 Wochen
[5 empty] | 2014-09-23 | 2014-09-30 | 2014-10-07 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-10-28 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 2014-11-18 | 2014-11-25 | 2014-12-02 | 2014-12-09
[5 empty] | 2014-09-23 | 2014-09-30 | 2014-10-07 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-10-28 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 2014-11-18 | 2014-11-25 | 2014-12-02 | 2014-12-09
[5 empty] | 2014-09-23: Inception; 2014-10-07: Elaboration; 2014-10-28: Construction; 2014-12-09: Transition | Meilensteine: Projektschiene |  |  | Meilensteine: Projekt Docker |  |  | Legende
[5 empty] | 2014-09-23: I1; 2014-10-07: E1; 2014-10-28: C1; 2014-11-11: C2; 2014-11-25: C3; 2014-12-09: T1 | 2014-09-30 | Präsentation Projektskizze | P1 | 2014-09-30 | Inception Abschluss | M1 | Kürzel | Name
|  |  |  | RH | 2014-09-23: A; 2014-10-07: A, C, D; 2014-10-28: E, EBB; 2014-11-11: D, DBC, E, EBB, ECC, ECD; 2014-11-25: E, EBB, ECD; 2014-12-09: G | 2014-10-21 | Präsentation Anforderungen | P2 | 2014-10-21 | Elaboration Abschluss | M2 | RH | Remo Höppli
|  |  |  | YM | 2014-09-23: A; 2014-10-07: A, C, D; 2014-10-28: E, EA, ECA; 2014-11-11: D, DB, DBC, EAA, EBAC, EAA; 2014-11-25: E, EBC, ECAA | 2014-11-18 | Präsentationen Design | P3 | 2014-12-02 | Construction Abschluss | M3 | YM | Yacine Mekesser
|  |  |  | CM | 2014-09-23: A; 2014-10-07: A, C, D; 2014-10-28: E, EBAA, EBC; 2014-11-11: D, DBC, EBAA, EBC, ECC; 2014-11-25: E, EBC, EBCA; 2014-12-09: G | 2014-12-09 | Schlusspräsentationen | P4 | 2014-12-09 | Transition Abschluss | M4 | CM | Christoph Mathis
|  |  |  | EW | 2014-09-23: A; 2014-10-07: A, C, D; 2014-10-28: E, EBAB, ECB; 2014-11-11: D, DBB, DBC, EBAB, EBCC, ECA; 2014-11-25: E, EBCB, ECC; 2014-12-09: G | [6 empty] | EW | Emily Wangler
[6 empty] | M1 |  |  | M2 | [5 empty] | M3 | M4
[6 empty] | P1 |  |  | P2 |  |  |  | P3 |  |  | P4