## Tabelle1
Phase | Iteration | Ziele | Nicht erreichte Punkte
Inception | I1 | Projektskizze erstellt, IDE eingerichtet, erste Ausformulierung der Anwendungsfälle, erster Entwurf der Architektur | -
Elaboration | E1 | Anwendungsfälle definiert, Architektur und Domänenmodell, GUI Designkonzept/Prototyp erstellt, Android-Programmierung Engineerin, 10% der Programmierungstasks abgeschlossen
Construction | C1 | siehe Projektstrukturplan und Softwareentwicklungsplan
Construction | C2 | siehe Projektstrukturplan und Softwareentwicklungsplan
Construction | C3 | siehe Projektstrukturplan und Softwareentwicklungsplan
Transition | T1 | siehe Projektstrukturplan und Softwareentwicklungsplan
Iterationsdauer: 1 -3 Wochen
[6 empty] | 2014-09-23 | 2014-09-30 | 2014-10-07 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-10-28 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 2014-11-18 | 2014-11-25 | 2014-12-02 | 2014-12-09
[6 empty] | 2014-09-23 | 2014-09-30 | 2014-10-07 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-10-28 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 2014-11-18 | 2014-11-25 | 2014-12-02 | 2014-12-09
[6 empty] | Inception |  | Elaboration |  |  | Construction | [5 empty] | Transition
[6 empty] | I1 |  | E1 |  |  | C1 |  | C2 |  | C3 |  | T1
[5 empty] | RH | 2014-09-23: AA, AD, AEA; 2014-10-07: AEB, CA, DA, DAA, DB; 2014-10-28: AEB, EAB; 2014-11-11: AEB, EAB, EAC; 2014-11-25: AEB, EAC, EDAA, F; 2014-12-09: G
[5 empty] | YM | 2014-09-23: AA, AC, BA; 2014-10-07: BA, CA, DA, DB, DBA; 2014-10-28: EAC, ECA; 2014-11-11: EAC, ECA
[5 empty] | CM | 2014-09-23: AA, AF; 2014-10-07: DB, CA, CAA, CAB; 2014-10-28: EAD, EAB; 2014-11-11: EAB, EDAB, EDAC; 2014-11-25: EAB; EDAB, EDAC, F; 2014-12-09: G
[5 empty] | EW | 2014-09-23: AA, AB; 2014-10-07: CA, CB, DA, DB; 2014-10-28: EAA, EBA; 2014-11-11: EBA, ECA, F; 2014-11-25: ECA,EDAA, F; 2014-12-09: G
[7 empty] | M1 |  |  | M2 | [5 empty] | M3 | M4
[7 empty] | P1 |  |  | P2 |  |  |  | P3 |  |  | P4
|  |  |  | Meilensteine: Projektschiene |  | 2014-10-14: Legende; 2014-11-04: Aufwände
|  |  |  | 2014-09-30 | Präsentation Projektskizze |  |  | P1 | Kürzel | Name |  | I1 | E1 | C1 | C2 | C3 | T1 | Total
|  |  |  | 2014-10-21 | Präsentation Anforderungen | 2014-10-07: P2; 2014-10-14: RH; 2014-10-21: Remo Höppli; 2014-11-04: 12; 2014-11-11: 12 | 24
|  |  |  | 2014-11-18 | Präsentationen Design | 2014-10-07: P3; 2014-10-14: YM; 2014-10-21: Yacine Mekesser; 2014-11-04: 14; 2014-11-11: 12 | 26
|  |  |  | 2014-12-09 | Schlusspräsentationen | 2014-10-07: P4; 2014-10-14: CM; 2014-10-21: Christoph Mathis; 2014-11-04: 10; 2014-11-11: 10 | 20
|  |  |  | Meilensteine: Projekt Docker |  | 2014-10-14: EW; 2014-10-21: Emily Wangler; 2014-11-04: 10; 2014-11-11: 10 | 20
|  |  |  | 2014-09-30 | Inception Abschluss |  |  | M1 |  |  | Total | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
|  |  |  | 2014-10-21 | Elaboration Abschluss | 2014-10-07: M2; 2014-12-02: Prognostiziert | 400
|  |  |  | 2014-12-02 | Construction Abschluss | 2014-10-07: M3; 2014-12-02: Verbleibend | 310
|  |  |  | 2014-12-09 | Transition Abschluss | bar: 2014-10-07