## Tabelle1
Aufwände
Phase | Auftrag | Arbeitspaket | Kennung | Wer | Prognostiziert | Aufwand |  | Name | I1 | E1 | C1 | C2 | C3 | T1 | Total
I1 | Projekt | Ideensuche | A | Alle (*4) | 8 | 8 | RH | Remo Höppli | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37
I1 | Projektskizze | Idee | AA | EW | 2 | 2 | YM | Yacine Mekesser | 14 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 41
I1 | Projektskizze | Hauptanwendungsfall | AB | EW | 2 | 2 | CM | Christoph Mathis | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24
I1 | Projektskizze | Kundennutzung | AF | CM | 2 | 2 | EW | Emily Wangler | 10 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24
I1 | Projektskizze | Wirtschaftlichkeit | AF | CM | 2 | 2 |  | Total | 46 | 44 | 36 | 0 | 0 | 0 | 126
I1 | Projektskizze | Risiken | AEA | RH | 2 | 2
I1 | Projektskizze | Projektplanung | AEB | RH | 2 | 2
I1 | Projektskizze | Ressourcen | AD | RH | 2 | 2
I1 | Projektskizze | Weitere Anforderungen | AC | YM | 1 | 1 |  | Prognose
I1 | Projektskizze | Abgrenzungen | AC | YM | 1 | 1 |  | Name | I1 | E1 | C1 | C2 | C3 | T1 | Total
I1 | Projekt | Evaluation ASDK | BA | YM | 6 | 6 | RH | Remo Höppli | 12 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 45
I1 | Projekt | Besprechungen | C &DB | Alle (*4) | 16 | 16 | YM | Yacine Mekesser | 14 | 12 | 12 | 9 | 0 | 0 | 47
E1 | Analyse | Projektmanagement | AEB | RH | 4 | 4 | CM | Christoph Mathis | 10 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 42
E1 | Analyse | Anwendungsfälle | CA | Alle (*4) | 8 | 8 | EW | Emily Wangler | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 38
E1 | Analyse | Anwendungsfalldiagramm | CAA | CM | 1 | 1 |  | Total | 46 | 44 | 45 | 37 | 0 | 0 | 172
E1 | Analyse | Domänenmodell | DA | RH | 2 | 2
E1 | Analyse | Erste Architektur | DB | YM | 4 | 4
E1 | Analyse | Zusätzliche Spezifikationen | CB | EW | 4 | 4
E1 | Analyse | System-Sequenzdiagramm | CAB | CM | 1 | 1 |  | Differenz (verfügbare Stunden)
E1 | Analyse | Systemoperationen | CA | CM | 2 | 2 |  | Name | I1 | E1 | C1 | C2 | C3 | T1 | Total
E1 | Analyse | Glossar | D | YM | 2 | 2 | RH | Remo Höppli | 0 | 0 | -2 | 10 | 0 | 0 | 8
E1 | Projekt | Besprechungen | D | Alle (*4) | 16 | 16 | YM | Yacine Mekesser | 0 | 0 | -3 | 9 | 0 | 0 | 6
C1 | Projekt | Besprechungen | E | Alle (*4) | 16 | 16 | CM | Christoph Mathis | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 18
C1 | Projekt | Repository | EA | YM | 1 | 1 | EW | Emily Wangler | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 14
C1 | Projekt | Klassendiagramm | EAA | YM | 1 | 1 |  | Total | 0 | 0 | 9 | 37 | 0 | 0 | 46
C1 | Projekt | Rendering | ECA | YM | 2 | 5
C1 | Projekt | Grafiken | ECAA | YM | 4 | 4
C1 | Projekt | Gamebewertung | EBB | RH | 3 | 4 |  | Gesamtprognose | 400
C1 | Projekt | Ship Logik | EBAA | CM | 3 |  |  | Bisher benötigt | 126
C1 | Projekt | Game Logik | EBC | CM | 5 |  |  | Verbleibend | 274
C1 | Projekt | Train Logik | EBAB | EW | 3
C1 | Projekt | Menu | ECB | EW | 3
C1 | Design | Projektmanagement | E | RH | 4 | 5
C2 | Design | Architektur | DB | YM | 2
C2 | Design | Projektmanagement | E | RH | 4
C2 | Design | Klassendiagramm |  | YM | 1
C2 | Design | Klassenverantwortlichkeit |  | EW | 2
C2 | Design | Zusammenarbeitsdiagramme |  | Alle (*4) | 4
C2 | Design | Dokumentfinish |  | Alle (*4) | 4
C2 | Projekt | Gamebewertung | EBB | RH | 4
C2 | Projekt | Ship Logik |  | CM | 4
C2 | Projekt | Train Logik |  | EW | 4
C2 | Projekt | Rendering |  | YM | 4
C2 | Projekt | Game Logik |  | CM | 4