## Tabelle1
Aufwände
Phase | Auftrag | Arbeitspaket | Kennung | Wer | Prognostiziert | Aufwand |  | Name | I1 | E1 | C1 | C2 | C3 | T1 | Total
I1 | Projekt | Ideensuche | A | Alle (*4) | 8 | 8 | RH | Remo Höppli | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
I1 | Projektskizze | Idee | AA | EW | 2 | 2 | YM | Yacine Mekesser | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
I1 | Projektskizze | Hauptanwendungsfall | AB | EW | 2 | 2 | CM | Christoph Mathis | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
I1 | Projektskizze | Kundennutzung | AF | CM | 2 | 2 | EW | Emily Wangler | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
I1 | Projektskizze | Wirtschaftlichkeit | AF | CM | 2 | 2 |  | Total | 46 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
I1 | Projektskizze | Risiken | AEA | RH | 2 | 2
I1 | Projektskizze | Projektplanung | AEB | RH | 2 | 2
I1 | Projektskizze | Ressourcen | AD | RH | 2 | 2
I1 | Projektskizze | Weitere Anforderungen | AC | YM | 1 | 1 |  | Prognose
I1 | Projektskizze | Abgrenzungen | AC | YM | 1 | 1 |  | Name | I1 | E1 | C1 | C2 | C3 | T1 | Total
I1 | Projekt | Evaluation ASDK | BA | YM | 6 | 6 | RH | Remo Höppli | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35
I1 | Projekt | Besprechungen | C &DB | Alle (*4) | 16 | 16 | YM | Yacine Mekesser | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 38
E1 | Analyse | Projektmanagement | AEB | RH | 4 | 4 | CM | Christoph Mathis | 10 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 32
E1 | Analyse | Anwendungsfälle | CA | Alle (*4) | 8 | 8 | EW | Emily Wangler | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30
E1 | Analyse | Anwendungsfalldiagramm | CAA | CM | 1 | 1 |  | Total | 46 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 135
E1 | Analyse | Domänenmodell | DA | RH | 2 | 2
E1 | Analyse | Erste Architektur | DB | YM | 4 | 4
E1 | Analyse | Zusätzliche Spezifikationen | CB | EW | 4 | 4
E1 | Analyse | System-Sequenzdiagramm | CAB | CM | 1 | 1 |  | Differenz (verfügbare Stunden)
E1 | Analyse | Systemoperationen | CA | CM | 2 | 2 |  | Name | I1 | E1 | C1 | C2 | C3 | T1 | Total
E1 | Analyse | Glossar | D | YM | 2 | 2 | RH | Remo Höppli | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11
E1 | Projekt | Besprechungen | D | Alle (*4) | 16 | 16 | YM | Yacine Mekesser | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
C1 | Projekt | Besprechungen | E | Alle (*4) | 16 |  | CM | Christoph Mathis | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
C1 | Projekt | Repository | EA | YM | 1 |  | EW | Emily Wangler | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
C1 | Projekt | Klassendiagramm | EAA | YM | 1 |  |  | Total | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45
C1 | Projekt | Rendering | ECA | YM | 2
C1 | Projekt | Grafiken | ECAA | YM | 4
C1 | Projekt | Gamebewertung | EBB | RH | 3 |  |  | Gesamtprognose | 400
C1 | Projekt | Ship Logik | EBAA | CM | 3 |  |  | Bisher benötigt | 90
C1 | Projekt | Game Logik | EBC | CM | 5 |  |  | Verbleibend | 310
C1 | Projekt | Train Logik | EBAB | EW | 3
C1 | Projekt | Menu | ECB | EW | 3
C1 | Projekt | Projektmanagement | E | RH | 4