## Tabelle1
Phase | Iteration | Ziele
Inception 1 | 1 | Projektskizze erstellt, IDE eingerichtet, erste Ausformulierung der Anwendungsfälle, erster Entwurf der Architektur
Elaboration 1 | 2 | Anwendungsfälle definiert, Architektur und Domänenmodell fertig, GUI Designkonzept/Prototyp erstellt, 10% der Programmierungstasks abgeschlossen
Construction 1 | 3 | 50% der Programmierungstasks abgeschlossen
Construction 2 | 4 | 90% der Programmierungstasks abgeschlossen, GUI Fertig
Transition 1 | 5 | 100% der Programmierungstasks abgeschlossen, Testing, Dokumentation und Abschlussarbeiten
Iterationsdauer: 2 -3 Wochen
[6 empty] | 2014-09-23 | 2014-09-30 | 2014-10-07 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-10-28 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 2014-11-18 | 2014-11-25 | 2014-12-02 | 2014-12-09
[6 empty] | 2014-09-23 | 2014-09-30 | 2014-10-07 | 2014-10-14 | 2014-10-21 | 2014-10-28 | 2014-11-04 | 2014-11-11 | 2014-11-18 | 2014-11-25 | 2014-12-02 | 2014-12-09
[6 empty] | Inception 1 |  | Elaboration 1 |  |  | Construction 1 |  | Construction 2 |  | Transition 1
[7 empty] | M1 |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  | M4
|  |  | Meilensteine: | 2014-09-23 | Präsentation Projektskizze
|  |  |  | 2014-10-21 | Präsentation Anforderungen
|  |  |  | 2014-11-18 | Präsentationen Design
|  |  |  | 2014-12-09 | Schlusspräsentationen