## Tabelle1
Nr. | Risiko | Beschreibung | EW | AW | Massnahmen
1 | ZHAW Netzwerk | ZHAW Server sind aufgrund eines Wartungsfensters oder Ausfalls nicht erreichbar | sehr wahr- scheinlich | Gering | Git benutzen
2 | Motivation | Motivation während des Semesters lässt nach | wahr-scheinlich | Mittel | Arbeiten gerecht verteilen. Teamgeist pflegen und klare gemeinsame Ziele definieren
3 | Probleme mit der Entwicklungs- umgebung | Probleme mit Framework oder Android SDK | möglich | Hoch | Gemeinsames einrichten der Entwicklungsumgebungen und gegenseitige Unterstützung bei Problemen
4 | Hardware | Ein Handy oder Notebook fällt aus | möglich | Hoch | Material sorgfältig behandeln und bei einem Ausfall zeitig für Ersatz sorgen
5 | Sound & Grafik | Zeit für die Implementation wird knapp, Mittel für die Realisierung reichen nicht aus | möglich | Hoch | Sound weglassen und/oder Grafik vereinfachen
6 | Personaldefizit | Ausfälle durch Krankheit oder Unfall | möglich | Mittel | Velo Helm aufsetzen, Rechtsvortritt beachten und jeden Tag ein Glas O'saft trinken
7 | Schlechtes Zeitmanagement | Fehleinschätzung, Zeitmangel auf Grund von Teilzeit Pensum | unwahr- scheinlich | Hoch | Realistischer Zeitplan erstellen. Verzögerungen frühzeitig erkennen und aufholen
8 | Knowhow Defizit | Das Knowhow im Team oder bei einzelnen Mitgliedern führt zu Verzögerungen | möglich | Gering | So viel Wissenstransfer betreiben wie möglich
EW: Eintretens Wahrscheinlich AW: Auswirkung
[6 empty] | Eintretens Wahrscheinlichkeit → | sehr wahr- scheinlich | 1
[7 empty] | wahrscheinlich |  | 2
[7 empty] | möglich | 8 | 6 | 3, 4, 5
[7 empty] | unwahr- scheinlich |  |  | 7
[8 empty] | Niedrig | Mittel | Hoch
Auswirkung →